# 1. Product Backlog và Story Points

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21

| User Story | Nội dung | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 5 |
| US2 | Chỉnh sửa công việc | 8 |
| US3 | Xóa công việc | 3 |
| US4 | Đăng nhập | 5 |
| US5 | Gán công việc cho người khác | 13 |
| US6 | Lọc và tìm kiếm công việc | 8 |
| US7 | Đánh dấu hoàn thành | 3 |

# 2. Planning Poker – Cách nhóm thống nhất Story Points

Nhóm 4 người tham gia Planning Poker.

Ví dụ cuộc họp:

- US1 – Tạo công việc:
 Mọi người đưa ra: 5 – 5 – 8 – 5 → thảo luận → thống nhất 5 điểm.

- US2 – Chỉnh sửa công việc:
 Mọi người đưa ra: 5 – 8 – 8 – 13 → người chọn 13 giải thích có nhiều trường hợp phức tạp → đồng ý mức trung bình → 8 điểm.

- US5 – Gán công việc:
 Kết quả: 8 – 13 – 13 – 13 → đồng ý mức cao → 13 điểm.

# 3. Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

“Hoàn thiện bộ tính năng cốt lõi của quản lý công việc: tạo, chỉnh sửa và đánh dấu hoàn thành công việc; đồng thời triển khai đăng nhập.”

# 4. Chọn User Stories cho Sprint theo Velocity

Velocity Sprint trước: 16 điểm

→ Nghĩa là nhóm trung bình hoàn thành được 16 SP/Sprint.

Dựa trên đó, chọn User Stories sao cho ≤ 16 điểm:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 – Tạo công việc | 5 |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | 8 |
| US7 – Đánh dấu hoàn thành | 3 |
| Tổng | 16 |

→ Phù hợp với Velocity 16.

# 5. Chia nhỏ User Stories thành Tasks

### US1 – Tạo công việc (5 SP)

- T1. Thiết kế UI form (0.5 ngày)

- T2. Validate input (0.5 ngày)

- T3. Xử lý API tạo công việc (1 ngày)

- T4. Cập nhật danh sách công việc sau khi tạo (0.5 ngày)

### US2 – Chỉnh sửa công việc (8 SP)

- T1. Giao diện form chỉnh sửa (1 ngày)

- T2. Load dữ liệu hiện có (0.5 ngày)

- T3. API cập nhật công việc (1 ngày)

- T4. Xử lý conflict dữ liệu (0.5 ngày)

- T5. Test chức năng (0.5 ngày)

### US7 – Đánh dấu hoàn thành (3 SP)

- T1. Thêm nút “Hoàn thành” (0.25 ngày)

- T2. API cập nhật trạng thái (0.5 ngày)

- T3. Cập nhật UI (0.25 ngày)

# 6. Phân bổ công việc cho nhóm phát triển

Giả sử Sprint dài 2 tuần và nhóm có 4 dev, mỗi người 6 giờ/ngày:

- Dev A: UI (US1 + US2 UI)

- Dev B: API (US1 API + US2 API + US7 API)

- Dev C: Validation + xử lý dữ liệu

- Dev D: Testing + Integration + Clean code

Công việc được phân chia đều, không quá tải.

# 7. Kết luận

Nhóm sử dụng:

- Story Points để ước lượng độ phức tạp

- Planning Poker để đạt đồng thuận

- Velocity để chọn lượng User Stories phù hợp

- Sprint Goal để định hướng

- Task Breakdown để đảm bảo thực hiện được trong Sprint

→ Sprint có tổng 16 SP, phù hợp Velocity và mục tiêu đề ra.