## 1) Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: tổng Story Points đã hoàn thành = 5 (US1) + 8 (US2) = 13 SP
 (US3 — 3 SP không hoàn thành → không tính)

- Sprint 2: tổng Story Points đã hoàn thành = 13 (US4) + 5 (US5) = 18 SP
 (US6 — 8 SP không hoàn thành → không tính)

## 2) Velocity trung bình

- Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP/sprint

Ghi chú thực tế: nhóm thường sẽ làm việc theo con số nguyên — ta có thể dùng 15 (thận trọng) hoặc 16 (lạc quan) làm mốc lập kế hoạch.

## 3) Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo (dựa trên Velocity trung bình)

Giả sử Product Backlog hiện có (từ các dữ liệu trước / ví dụ):

- US1 – Tạo công việc: 5 SP

- US2 – Chỉnh sửa công việc: 8 SP

- US3 – Xóa công việc: 3 SP

- US4 – Đăng nhập: 5 SP

- US5 – Gán công việc: 13 SP

- US6 – Lọc & tìm kiếm: 8 SP

- US7 – Đánh dấu hoàn thành: 3 SP

### Kịch bản A — Conservative (an toàn): dùng 15 SP

- Chọn các User Stories tổng ≤ 15 để có đệm rủi ro.

- Gợi ý lựa chọn:

  - US2 (8 SP) + US1 (5 SP) = 13 SP — còn dư buffer 2 SP để xử lý bug/ổn định.

  - Nếu muốn lấp gần đầy hơn có thể thêm US7 (3 SP) → tổng 16 SP (lạc quan).

- Lý do: chọn US2 + US1 tập trung vào chức năng cốt lõi: tạo + chỉnh sửa, giá trị lớn cho người dùng và tương thích với Velocity an toàn.

### Kịch bản B — Optimistic (lạc quan): dùng 16 SP (làm tròn từ 15.5)

- Gợi ý lựa chọn:

  - US2 (8 SP) + US1 (5 SP) + US3 (3 SP) = 16 SP

  - Hoặc: US5 (13 SP) + US7 (3 SP) = 16 SP

- Lý do: nếu team có thể cải thiện throughput (ít blocker, ít bug), có thể hoàn thành 16 SP. Những tổ hợp này cho phép nhóm phát triển chức năng quản lý công việc đầy đủ hơn (tạo, chỉnh sửa, xóa) hoặc hoàn thành một feature lớn + 1 task nhỏ.

## 4) Khuyến nghị

- Đề xuất chính: Lập kế hoạch theo 15 SP (conservative) để có đệm xử lý bug/merge/conflict. Chọn US2 (8) + US1 (5) làm mục tiêu chính của Sprint, giữ US3 (3) là backlog ưu tiên nếu có năng lực dư.

- Nếu team tự tin: có thể lên kế hoạch 16 SP (US2+US1+US3) nhưng cần cam kết giảm rủi ro (blocker ít, test/CI sẵn sàng).

## 5) Một vài lưu ý vận hành

- Trước khi khóa Sprint, chạy Planning Poker nhanh cho các story được chọn để chắc chắn không có bất ngờ.

- Giữ một buffer (~10–15% capacity) cho bug/tech-debt. Với Velocity trung bình 15.5, buffer này tương đương ~1–2 SP.

- Sau Sprint tiếp theo, cập nhật Velocity thực tế để điều chỉnh các Sprint sau.